## sheet1
任务ID | 任务名称 | 任务状态 | 任务阶段 | 指派给 | 优先级 | 开始时间 | 截止时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 预计工时 | 消耗工时 | 创建时间 | 更新时间 | 创建人 | 任务进度（%） | 项目阶段/迭代 | 项目需求 | 项目空间名称 | 项目名称 | 集成状态 | 最后集成时间 | 批次 | 任务模式
49372 | 地铁modbus功能新增 | 进行中 | 开发 | 陈富源 | 中 | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 2026-09-24 10:00 |  | 10 | 5 | 2026-09-24 09:58 | 2026-09-24 10:00 | 陈富源 | 50 | 设计开发 | 上海地铁、天津地铁等地铁项目现场问题处理 | 宽频、网关机（保信）二次开发 | 网关机二次开发 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
48635 | OMICRON测试仪自动测试软件开发 | 进行中 | 开发 | 陈富源 | 中 | 2026-09-11 | 2026-11-30 | 2026-09-17 10:47 |  | 50 | 45 | 2026-09-11 14:29 | 2026-09-24 09:36 | 刘洪兰 | 31 | 样机阶段 | 测试软件 | 基于RK3568的宽频测量装置 | 基于RK3568的宽频测量装置 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
47960 | 上海地铁新接装置，需要录波功能开发测试 | 进行中 | 设计 | 陈富源 | 高 | 2026-09-03 | 2026-09-25 | 2026-09-03 08:58 |  | 30 | 10 | 2026-09-03 08:57 | 2026-09-24 09:54 | 陈富源 | 50 | -- | 上海地铁、天津地铁等地铁项目现场问题处理 | 宽频、网关机（保信）二次开发 | 网关机二次开发 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
46602 | 控制指令安全认证104规约开发 | 已完成 | 开发 | 陈富源 | 高 | 2026-08-14 |  | 2026-09-24 09:40 | 2026-09-24 09:40 | 12 | 20 | 2026-08-14 08:08 | 2026-09-24 09:40 | 张木莲 | 100 | 调试阶段 | 测试准备工作 | 自动化部科技项目 | 上海电网分布式电源多功能采集控制网关检测工具开发（中国电科院委托） | 未集成 |  |  | 单阶段任务
44370 | 上海地铁7号线顾村公园遥控拒动问题 | 已完成 | 现场 | 陈富源 | 立刻 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 10:53 | 2026-07-17 16:57 | 4 | 7 | 2026-07-10 10:47 | 2026-07-17 16:57 | 陈富源 | 100 | -- | 上海地铁、天津地铁等地铁项目现场问题处理 | 宽频、网关机（保信）二次开发 | 网关机二次开发 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
43094 | 北京110kV东坨变网关机数据不刷新问题 | 已完成 | 现场 | 陈富源 | 高 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 2026-06-18 14:08 | 2026-06-18 14:08 | 20 | 20 | 2026-06-18 14:04 | 2026-06-18 14:08 | 陈富源 | 100 | -- | 网关机现场问题反馈 | 宽频、网关机（保信）二次开发 | 网关机二次开发 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
43092 | 上海地铁新增modbus规约对时需求 | 进行中 | 开发 | 陈富源 | 高 | 2026-06-18 |  | 2026-06-18 13:51 |  | 18 | 63 | 2026-06-18 13:49 | 2026-09-17 08:44 | 陈富源 | 92 | -- | 上海地铁、天津地铁等地铁项目现场问题处理 | 宽频、网关机（保信）二次开发 | 网关机二次开发 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
42651 | 万华现场四统一网关机重启后61850通讯异常 | 进行中 | 现场 | 陈富源 | 高 | 2026-06-11 |  | 2026-06-11 15:03 |  | 20 | 21 | 2026-06-11 13:48 | 2026-06-25 09:52 | 陈富源 | 91 | -- | 万华办事处 | 自动化产品线现场处理 | 研发处理 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
42239 | 浙江金华朝阳变-需要增加双点遥信非法态延时记录的功能 | 已完成 | 现场 | 陈富源 | 高 | 2026-06-05 | 2026-06-10 | 2026-06-05 10:13 | 2026-06-05 10:26 | 20 | 10 | 2026-06-05 10:13 | 2026-06-05 10:26 | 赵中华 | 100 | 问题查找 | 浙江金华朝阳变-需要增加双点遥信非法态延时记录的功能 | 宽频、网关机（保信）二次开发 | 网关机二次开发 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
41275 | 庆阳石化化管理机更换DF1910EB后modbus规约移植 | 进行中 | 开发 | 陈富源 | 中 | 2026-05-22 |  | 2026-05-22 16:01 |  | 20 | 14 | 2026-05-22 16:00 | 2026-05-28 18:11 | 陈富源 | 77 | -- | 网关机现场问题反馈 | 宽频、网关机（保信）二次开发 | 网关机二次开发 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
40329 | 上海地铁七号线静安寺跟随站网关机宕机导致通讯中断问题 | 已完成 | 现场 | 陈富源 | 高 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-09 10:21 | 2026-06-18 14:11 | 15 | 14 | 2026-05-09 10:18 | 2026-06-18 14:11 | 陈富源 | 100 | -- | 上海地铁、天津地铁等地铁项目现场问题处理 | 宽频、网关机（保信）二次开发 | 网关机二次开发 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
39951 | 上海地铁施耐德新装置61850录波接入 | 已完成 | 现场 | 陈富源 | 高 | 2026-04-29 |  | 2026-04-29 17:16 | 2026-05-09 16:10 | 10 | 8 | 2026-04-29 17:07 | 2026-05-09 16:10 | 陈富源 | 100 | -- | -- | 自动化产品线现场处理 | 研发处理 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
39502 | 标准化统一各厂家模型文件差异分析 | 进行中 | 设计 | 陈富源 | 高 | 2026-04-22 |  | 2026-04-22 15:36 |  | 20 | 7 | 2026-04-22 08:58 | 2026-06-11 17:15 | 陈富源 | 6 | -- | 分析各厂家模型文件差异 | 上海地铁SCADA 4+1 | 上海地铁SCADA 4+1 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
39461 | 上海地铁双机双网新增网口控制 | 已完成 | 开发 | 陈富源 | 高 | 2026-04-21 |  | 2026-04-21 09:04 | 2026-06-18 14:11 | 10 | 31 | 2026-04-21 08:52 | 2026-06-18 14:12 | 陈富源 | 100 | -- | -- | 自动化产品线现场处理 | 研发处理 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
39412 | 上海地铁14号线金桥站双机双网配置后导致104任务无法正常运行 | 已完成 | 缺陷 | 陈富源 | 紧急 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 2026-04-20 10:22 | 2026-05-08 15:00 | 10 | 15 | 2026-04-20 09:34 | 2026-05-08 15:01 | 陈富源 | 100 | -- | -- | 自动化产品线现场处理 | 研发处理 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
38527 | 制定统一的规约格式及各类型保护点表 | 进行中 | 设计 | 陈富源 | 中 | 2026-04-16 18:08 |  | 2026-04-16 18:08 |  | 100 | 88.5 | 2026-04-05 11:33 | 2026-09-24 09:45 | 刘洪兰 | 47 | 设计 | 制定统一的规约及点表 | 上海地铁SCADA 4+1 | 上海地铁SCADA 4+1 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
38444 | 上海地铁保护接口统一及自动测试方案 | 进行中 | 设计 | 陈富源 | 高 | 2026-04-02 | 2027-04-02 | 2026-04-02 16:04 |  | 1000 | 82 | 2026-04-02 15:59 | 2026-04-09 11:15 | 陈富源 | 7 | -- | -- | 宽频、网关机（保信）二次开发 | 网关机二次开发 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
37833 | 上海地铁10号线宋园站，遥控失败 | 已完成 | 现场 | 陈富源 | 高 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-05-08 15:06 | 2026-05-08 15:06 | 10 | 10 | 2026-03-25 14:47 | 2026-05-08 15:06 | 陈富源 | 100 | -- | -- | 自动化产品线现场处理 | 研发处理 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
37547 | dyn文件传输及解析 | 进行中 | 开发 | 陈富源 | 中 | 2026-03-19 |  | 2026-03-20 11:23 |  | 30 | 58 | 2026-03-19 17:17 | 2026-05-21 11:11 | 张木莲 | 92 | -- | 录波功能 | 新能源及并网主体涉网性能在线监测系统 | 新能源及并网主体涉网性能在线监测系统 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
37225 | 自主可控通用网关机样机检测中心摸底测试 | 进行中 | 测试 | 陈富源 | 中 | 2026-03-16 |  | 2026-03-16 09:59 |  | 100 | 99 | 2026-03-16 09:58 | 2026-06-26 15:36 | 赵中华 | 83 | 样机研发 | 自主可控通用网关机样机检测中心摸底测试 | 自主可控通用网关机 | 自主可控通用网关机 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
36016 | 上海地铁10号线宋园路设备跳闸，主站未收到信号 | 已完成 | 现场 | 陈富源 | 高 | 2026-02-14 | 2026-02-14 | 2026-02-25 09:11 | 2026-02-25 09:11 | 8 | 8 | 2026-02-25 09:06 | 2026-02-25 09:11 | 陈富源 | 100 | -- | -- | 自动化产品线现场处理 | 研发处理 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
33973 | 1910EB系统升级、程序更换，镜像更换 | 已完成 | 缺陷 | 陈富源 | 高 | 2026-01-05 | 2026-01-08 | 2026-03-25 14:07 | 2026-03-25 14:07 | 20 | 4 | 2026-01-07 15:41 | 2026-03-25 14:07 | 张木莲 | 100 | 文档提交 | 报文录制机制修改 | 宽频、网关机（保信）二次开发 | 网关机二次开发 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
33224 | 现场作业指导文档编写 | 已完成 | 文档 | 陈富源 | 中 | 2025-12-25 15:26 |  | 2025-12-25 15:26 | 2025-12-25 15:26 | 24 | 50 | 2025-12-25 14:22 | 2025-12-25 15:26 | 刘秀鹏 | 100 | 实现 | 源端维护 | 南网智能远动 | 南网智能远动 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
33223 | 现场作业指导文档编写 | 已完成 | 文档 | 陈富源 | 中 | 2025-12-25 15:27 |  | 2025-12-25 15:27 | 2025-12-25 15:27 | 24 | 50 | 2025-12-25 14:21 | 2025-12-25 15:27 | 刘秀鹏 | 100 | 实现 | 顺序控制 | 南网智能远动 | 南网智能远动 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
31141 | 上海地铁6号线高科西路通讯中断问题分析 | 已完成 | 开发 | 陈富源 | 中 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 10:38 | 2025-11-11 10:38 | 20 | 20 | 2025-11-11 10:37 | 2025-11-11 10:38 | 陈富源 | 100 | -- | -- | 自动化产品线现场处理 | 研发处理 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
30877 | DF９１０EBD的串口１０３规约模块维护软件置位不产生变位记录 | 已完成 | 现场 | 陈富源 | 高 | 2025-11-06 | 2025-11-08 | 2025-11-06 15:09 | 2025-11-11 10:15 | 20 | 3 | 2025-11-06 11:42 | 2025-11-11 10:15 | 冯亮 | 100 | 研发处理 | DF９１０EBD的串口１０３规约模块维护软件置位不产生变位记录 | 自动化产品线现场处理 | 研发处理 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
30844 | 南瑞主站DNP接入 | 已完成 | 测试 | 陈富源 | 中 | 2025-11-05 |  | 2025-11-26 08:49 | 2025-12-25 14:39 | 20 | 20 | 2025-11-05 19:08 | 2025-12-25 14:39 | 刘洪兰 | 100 | 研发处理 | 南瑞主站DNP接入 | 自动化产品线现场处理 | 研发处理 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
26900 | 过滤0数据-西门子Sitras Pro通讯协议 | 已完成 | 开发 | 陈富源 | 中 |  |  | 2025-08-15 17:20 | 2025-11-26 08:57 | 1 | 18 | 2025-08-06 08:28 | 2025-11-26 08:57 | 刘洪兰 | 100 | -- | 上海地铁7号线肇家浜路遥信误报 | 宽频、网关机（保信）二次开发 | 网关机二次开发 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
26449 | 上海地铁网关异常 | 已完成 | 现场 | 陈富源 | 高 | 2025-07-28 |  | 2025-07-28 14:54 | 2025-07-28 15:40 | 2 | 1 | 2025-07-28 14:53 | 2025-07-28 15:40 | 赵中华 | 100 | 研发处理 | -- | 自动化产品线现场处理 | 研发处理 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
19724 | 顺控功能测试：顺控流程（暂停、启动、急停）、异常情况 | 已完成 | 测试 | 陈富源 | 高 |  |  | 2025-04-01 15:41 | 2025-04-01 15:41 | 1 | 80 | 2025-03-03 07:57 | 2025-04-01 15:41 | 刘秀鹏 | 100 | 实现 | 顺序控制 | 南网智能远动 | 南网智能远动 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
19723 | 顺控功能测试：操作票检查 | 已完成 | 测试 | 陈富源 | 高 |  |  | 2025-04-01 15:42 | 2025-04-01 15:42 | 1 | 40 | 2025-03-03 07:57 | 2025-04-01 15:42 | 刘秀鹏 | 100 | 实现 | 顺序控制 | 南网智能远动 | 南网智能远动 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
19722 | 顺控功能测试：包括一次设备、保护装置定值 | 已完成 | 测试 | 陈富源 | 高 |  |  | 2025-04-01 15:42 | 2025-04-01 15:42 | 1 | 40 | 2025-03-03 07:57 | 2025-04-01 15:42 | 刘秀鹏 | 100 | 实现 | 顺序控制 | 南网智能远动 | 南网智能远动 | 未集成 |  |  | 单阶段任务
3829 | 陈富源工作周报 | 进行中 | 其他 | 陈富源 | 中 | 2023-06-15 | 2028-12-31 | 2024-01-08 16:30 |  | 1 | 5001 | 2023-09-08 16:10 | 2026-09-24 18:11 | 冯亮 | 98 | 2026年周报 | -- | 自动化部周报管理 | 自动化部-应用技术室工作周报 | 未集成 |  |  | 单阶段任务